## 事業実施スケジュール
木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定事業実施スケジュール
地方公共団体名
工程名 | 平成３０年度
| 平成３０年 | [26 empty] | 平成３１年
| 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
(1)事前準備
導入設備の概定
調査委託業者選定
協議会設置準備
交付申請書提出
(2)事業開始
調査委託契約
賦存量調査
資源循環の検討
採算性検討
中間報告書提出
協議会開催
導入計画策定
検収
(3)事業完了
完了実績報告書提出
完了検査
精算払請求書提出
Note on A7: 各書類の提出時期は、 矢印ではなく「▼」を使用すること （幅をもたせて記入しないこと）